Информация

по результатам аудита закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых для обеспечения муниципальных нужд Муниципальным казенным учреждением «Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», а также подведомственных  муниципальных бюджетных учреждений, за 10 месяцев 2014 года

В соответствии с поручениями председателя Контрольно-счетной палаты города Казани от 28.10.2014 №22 и от 01.12.2014 №23 проведен аудит закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых для обеспечения муниципальных нужд Муниципальным казенным учреждением «Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»  (далее – Комитет), Муниципальным бюджетным учреждением «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток» (далее – МБУ «Подросток»), Муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» (далее – МБУ «ЯЛ»), Муниципальным бюджетным учреждением молодежной политики г.Казани «Казанский молодежный центр имени А.Гайдара» (далее – МБУ «Молодежный центр им.Гайдара»), за десять месяцев 2014 года (акты проверок от 19.12.2014).

Финансовое обеспечение деятельности вышеуказанных учреждений в проверяемом периоде осуществляется за счет средств  бюджета города Казани.

Проверен объем проведенных закупок на общую сумму 150 935,0 тыс.рублей.

Установлено нарушений на общую сумму 9 570,5 тыс.рублей.

♦ В ходе анализа и оценки формирования и ведения плана-графика установлено, что Учреждениями нарушены отдельные требования, установленные совместным Приказом МЭР РФ и Федерального Казначейства от 20.09.2013 №544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (Далее – Приказ №544/18н), а именно:

- не присваивается порядковый номер закупки (лота);

- не указывается минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта;

- не указывается информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- начальная (максимальная) цена контракта указывалась в рублях, тогда как согласно подпункту 2 («и») пункта 5 Приказа №544/18н начальная (максимальная) цена контракта в плане-графике должна указываться в тысячах рублей;

- не указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта;

- в планах-графиках по всем закупкам указывается срок исполнения контракта –  «декабрь 2014 года», тогда как фактически в ходе сравнения сроков исполнения планируемых закупок, указанных в плане-графике и сроков в заключенных контрактах, установлен определенный срок исполнения, а именно не позднее конкретного установленного срока;

- в планах-графиках, не указываются закупки, осуществляемые в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;

- не указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта;

- не указываются способы размещения заказа.

♦ В нарушение требований установленных пунктом 4 Приказа №544/18н учреждениями  фактический объем ассигнований предусмотрен в планах-графиках в меньшем объеме, чем фактически выделено на 2014 год и произведено закупок на 01.11.2014.

- Комитетом утверждено ассигнований на закупки в объеме 10 841,4тыс.рублей, тогда как планом-графиком на 01.01.2014 предусмотрено закупок на сумму 4 728,4 тыс.рублей.

- МБУ  «Подросток» по состоянию на 01.11.2014 заключено договоров на общую сумму 13 472,1 тыс.рублей. При этом планом-графиком от 27.12.2014 предусмотрено к размещению заказов на сумму 11 336,4 тыс.рублей, планами-графиками от 07.04.2014, 11.07.2014 предусмотрено заказов на сумму 9 998,6 тыс.рублей.

- МБУ «Ял» по состоянию на 01.11.2014 заключено договоров на общую сумму 125 036,1 тыс.рублей. При этом планом-графиком от 27.12.2014 предусмотрено к размещению заказов на сумму 21 680,7  тыс.рублей.

- МБУ «Молодежный центр им. А.Гайдара» в плане-графике на 01.01.2014 предусмотрено к размещению 10 заказов (лотов) на общую сумму 1 495,0 тыс.рублей, тогда как подлежали отражению  (с учетом изменений) средства на сумму 155,9  тыс.рублей.

♦  В нарушение Приказов №761/20н и №544/18н в плане-графике изменения отражались не в полном объеме, что выразилось в невнесении обоснования в план-график по отдельным планируемым к размещению заказам.

1. Комитетом без обоснования вносились изменения в планы-графики от 27.01.2014, 03.04.2014, 17.06.2014, по следующим закупкам:

- оказание автотранспортных услуг - отсутствует обоснование изменения суммы, сроков размещения заказа, способов закупок;

- мероприятие День вывода войск из Афганистана - отсутствует обоснование отмены заказа;

- мероприятие Казанский молодежный фестиваль эстрадного конкурса «Созвездие-2014» - отсутствует обоснование включения в план-график;

- поставка цветочной продукции - отсутствует обоснование включения в план-график, изменения суммы, сроков размещения заказа, способов закупок;

- оказание полиграфических услуг - отсутствует обоснование включения в план-график, изменения суммы, сроков размещения заказа, способов закупок.

2. МБУ «Подросток» изменения в планы-графики внесены  без указания причин, которые выразились в следующем:

- отменены ранее размещенные заказы на общую сумму 2 690,0 тыс.рублей;

- включены закупки  в планы-графики от 07.04.2014, 11.07.2014 на общую сумму 4 416,8 тыс.рублей;

- изменены суммы закупки, сроки размещения заказа, способы определения поставщиков на общую сумму 8 646,4 тыс.рублей.

3.  МБУ «Ял» необоснованного внесены изменения в планы-графики, что выразились в следующем:

- необоснованно  отменены ранее размещенные заказы на общую сумму 9 843,0 тыс.рублей;

- без обоснования включены закупки в план-график от  07.11.2014 на общую сумму 113 682,0 тыс.рублей;

- необоснованно изменены суммы закупки, сроки размещения заказа, способы определения на общую сумму  13 591,4 тыс.рублей.

♦  В нарушение требований установленных статьей 21 Федерального закона №44-ФЗ заключались контракты и договоры без внесения изменений в соответствующие планы-графики.

1. МБУ «Подросток» на 01.11.2014 заключены и размещены на сайте zakupki.gov.ru 11 муниципальных контрактов на общую сумму 3 518,5 тыс.рублей,  из них 2 контракта  на общую сумму 1 985,8 тыс.рублей не были предусмотрены соответствующими планами-графиками.

2. МБУ «Ял» на 01.11.2014 учреждением заключено 43 муниципальных контракта на общую сумму 119 043,4 тыс.рублей. Из общего количества заключенных контрактов лишь 4 контракта на сумму 13 413,4 тыс.рублей были предусмотрены соответствующим планом-графиком. Остальные 37 заказов (лотов), на общую сумму 105 630,0 тыс.рублей в плане-графике от 27.12.2013 не предусматривались.

3. МБУ «Молодежный центр им. А.Гайдара» по итогам проведенного аукциона без внесения изменений в действующий план-график заключен  муниципальный контракт на сумму 17,0 тыс.рублей, а также произведены закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 58,0 тыс.рублей.

♦ В нарушение положений, установленных подпунктом 3.13.4 Приказа №567, для обоснования и определения цены контракта Комитетом использовалась  ценовая информация,  не содержащая расчет цен товаров, работ, услуг. Всего в проверяемом периоде с несоблюдением требований расчета начальной максимальной цены контракта было проведено 10 электронных аукционов и заключено контрактов на общую сумму 9 001,0 тыс.рублей.

♦ В нарушение  требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, Комитетом заключались муниципальные контракты на организацию и проведение различных мероприятий и в различные сроки в рамках одного контракта. Подтверждением исполнения обязательств по проведению мероприятий осуществлялось подписанием одного (общего) акта выполненных работ. Всего таким образом было заключено 4 контракта на общую сумму 1 079,1 тыс.рублей.

♦ В нарушение требований, установленных пунктом 3 «Положения о подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093, МБУ «Молодежный центр им.А.Гайдара»  отчет о результатах исполнения отдельного этапа контракта в единой информационной системе в проверяемом периоде не размещался.

♦ В нарушение требований, установленных  пунктом 2.1 Приказа №567, МБУ «Молодежный центр им. А.Гайдара» при обосновании НМЦК не производился мониторинг цен поставщиков на соответствующие товары и услуги. Так, учреждением за проверяемый период заключено 18 договоров с единственным поставщиком без определения и расчета цены на общую сумму 569,5 тыс.рублей.

Прочие недостатки.

1. В ходе анализа проводимых мероприятий установлено, что из общего количества мероприятий в 2014 году Комитетом только 7 мероприятий проведены на основании нормативно-правовых актов, 46 мероприятий проведены на основании приказов председателя Комитета. Отсутствие регламентирующих документов на 46 мероприятий (почти 90%), в виду отсутствия критериев, не позволяет определить результативность проведенных Комитетом мероприятий.

2. В ходе проверки соответствия проводимых мероприятий полномочиям Комитета установлено, что отдельные проводимые  мероприятия не относятся к полномочиям Комитета, а именно не являются деятельностью в области молодежной политики. За проверяемый период было проведено 6 мероприятий не соответствующих полномочиям Комитета на общую сумму 388,3 тыс.рублей.

3. МБУ «Молодежный центр им. А.Гайдара» допущено искусственное деление одной закупки, превышающей 100,0 тыс.рублей на два договора, для формального соответствия пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ. Так, учреждением в один день  (01.07.2014) и с одним и тем же исполнителем заключено два договора на проведение текущего ремонта здания на сумму 95,6 тыс.рублей и 96,7 тыс.рублей. Общая стоимость договоров составила 192,3 тыс.рублей.

Контрольно-счетной палатой города Казани, выявленные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для принятия мер по их устранению и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности направлены руководителям учреждений и прокуратуру города Казани.